КОПИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**П Р И К А З**

05 июня 2015 года № 110-д

г. Березовский

***Об утверждении Плана-графика мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа***

С целью обеспечения всей полноты действий в установленные региональным планом-графиком сроки по введению в общеобразовательных организациях Березовского городского округа федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий («Дорожную карту») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа.
2. Руководителям общеобразовательных организаций составить план-график мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вверенных образовательных организациях.
3. Определить конечным сроком для создания всего комплекса условий 1 сентября 2016 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Лебедеву Г.Л.

Начальник управления образования

Березовского городского округа Н.В. Иванова

Верно

Заместитель начальника Г,Л. Лебедева

05.06.2015.

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от 05.06.2015. № 110-д

ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Березовского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие дорожной карты | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия | Муниципальный уровень ответственности | Ответственность образовательных организаций |
| 1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1. | Утверждение плана-графика введение ФГОС ОВЗ в БГО | июль 2015 – май 2016 г.г. | Управление образования БГО  Руководители ОО БГО | Наличие в каждой ОО БГО «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | Деятельность рабочей группы по созданию и адаптации в территории мероприятий плана-графика введения ФГОС ОВЗ в БГО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОО |
| 2. | Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | до мая 2016 г. | Управление образования БГО  Руководители ОО БГО | Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ в БГО | Формирование списка необходимых локальных актов | Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности |
| 3. | Проведение широкого информирования о ведении ФГОС ОВЗ в ОО БГО | сентябрь – октябрь 2015 г. | Руководители ОО | Бесконфликтное введение стандартов в ОО БГО | Разработка методических рекомендаций для информационных акций  Доведение инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ до ОО | Проведение родительских собраний (конференций)  Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 4. | Адаптация методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы ОО на основе примерной АООП, находящейся в федеральном реестре АООП | октябрь 2015 г. – апрель 2016 г. | Управление образования БГО, Ресурсный центр территории, ПМПК, руководители ОО | Навык разработки ООП под ФГОС с ОВЗ | Основание для экспертиз проектов АООП ОО | Проект АООП ОО |
| 5. | Разработка схемы информирования ведомствами системы образования о статистических данных детей с ОВЗ в территории и перечне необходимых услуг | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО | Достоверное информирование о количестве детей с ОВЗ и их заявленных услугах | Формирование информационной базы | Основание для перспективного планирования рабочих мест ученика с ОВЗ и подготовке специалистов из числа педагогических работников |
| 6. | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | декабрь 2015 г. | Управление образования БГО,  руководители ОО | Подготовка приказа о распределение детей с ОВЗ в ОО и определение форм их образования | Сбор и анализ информации  Подготовка материалов для мониторинга условий для обучающихся с ОВЗ для МОПОСО | Аудит ресурсов |
| 7. | Экспертиза проектов АООП ОО | июнь 2016 г. | Ресурсный центр | Экспертные заключения о качестве АООП ОО | Сопровождение деятельности Ресурсного центра | Коррекционные мероприятия по результатам экспертиз |
| 8. | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | декабрь 2025 г. – декабрь 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Мониторинг образования детей с ОВЗ | Управление сроками исполнения мониторинга, анализ результатов | Проведение мониторинга и направление результатов в МОУО |
| 9. | Обсуждение вопроса готовности территории к введению ФГОС ОВЗ на расширенном аппаратном при главе БГО | февраль 2016 г. | Управление образования БГО | Общественное мнение о готовности системы | Подготовка вопроса | Участие в подготовке вопроса |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО | Наличие в территории профессионального сообществ системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ | Организационное сопровождение деятельности рабочей группы | Представление педагогических работников в состав рабочей группы |
| 2. | Информирование и контроль участия представителей ОО в обучающих семинарах на базе региональных стажировочных площадок по введению ФГОС ОВЗ по всем видам нозологий | март 2015 г.- март 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Включение педагогов в систему методической работы, обеспечивающей сопровождение процессов ведения ФГОС ОВЗ | Включение всех семинаров в план работы УО БГО и организация обратной связи | Пропедевтическая подготовка педагогов ОО по всем видам нозологий. |
| 3. | Ежегодно участие ОО БГО в федеральной программе «Доступная среда» | ежегодно на период реализации программы | Управление образования БГО | Обеспечение архитектурной доступности зданий ОО для детей с ОВЗ | Обеспечение софинансирования местного бюджета в федеральной программе | Исполнение мероприятий программы |
| 4. | Выстраивание профессиональных отношений на этапе комплектования ОО с общеобразовательными организациями, имеющими ранее статус Специальных коррекционных школ по всем видам нозологий | ежегодно (июнь) | Управление образования БГО, руководители ОО | Направление основного потока детей с ОВЗ в ОО, имеющие оптимальный набор условий | Координация деятельности муниципальных ОО и СКШ | Выстраивание сетевых отношений |
| 5. | Создание в территории служб ранней помощи родителям и особому ребенку с целью ранней коррекции нозологии. | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО, ЦГБ, ПМПК, управление соцзащиты | Создание межведомственного института ранней коррекции нозологии у ребенка и сопровождения семьи с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ | Определение механизмов межведомственного взаимодействия | Информирование |
| 6. | Создание системы опережающего информирования ОО о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне ОО. | ноябрь 2015 г. | Управление образования БГО, ЦГБ, руководители ОО | Основания для работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ | Определение порядка информирования ОО ЦГБ (нормативный акт) | Реализация Порядка |
| 7. | Введение карты наблюдения за ребенком в каждой ОО БГО | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Система точной диагностики нозологий, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества коррекционных мероприятий | Приказ и контроль ведения Карт | Исполнение Приказа учредителя |
| 8. | Наделение полномочиями ПМПК в определении статуса «ребенок с ОВЗ» | сентябрь 2015 г. | Управление образования БГО, ПМПК | Основания для АООП | Подготовка приказа и методических рекомендаций по сопровождению в ОО ребенка с ОВЗ | Создание психолого-медико-педагогических консилиумов для исполнения предписаний (рекомендаций) ПМПК |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1. | Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | к 1 сентября 2016 г. | Управление образования БГО, МКУ ЦСРСОиК, руководители ОО | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | Работа кадровой комиссии | Привлечение работников со специальным образованием или обеспечение переподготовки основных педагогических работников |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | июль 2015 – август 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | График повышения квалификации | Исполнение графика |
| 3. | Работа на региональных стажировочных площадках, тьюторское сопровождение процесса внедрения ФГОС ОВЗ | до сентября 2016 г. | Управление образования БГО, руководители ОО | Трансляция опыта работы с детьми с ОВЗ | Информирование о мероприятиях площадок | Направление педагогов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август 2016 г. | Управление образования БГО | Финансовое обеспечение АООП | Разработка муниципального задания | Исполнение муниципального задания в части заданных критериев качества. |
| 2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС ОВЗ при формировании Муниципального бюджета на очередной финансовый год | сентябрь 2016 г. | Управление образования БГО, Дума БГО, МКУ ЦСРСОиК | Финансовое обеспечение АООП | Определение финансовых нормативов | Эффективное планирование расходования средств областного и муниципального бюджетов |
| 5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1. | Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г | Управление образования БГО,  руководители ОО | Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ | Размещение информации на сайте управления образования БГО, в СМИ | Размещение информации на сайтах ОО БГО |
| 2. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | июль 2016 г. | Руководители ОО | Информационная открытость процесса | - | Проведение массовых информационных кампаний |