| УТВЕРЖДАЮ Губернатор Свердловской области ______________________Е.В. Куйвашев «28» июля 2014 года | СОГЛАСОВАНО Министр спорта Российской Федерации _____________________ В.Л. Мутко «17» июля 2014 года |
| --- | --- |

ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области

|  | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Свердловской области |
| 1. | Подготовка предложений о внесении изменений в Закон Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Комплекса ГТО | Закон Свердловской области | Правительство Свердловской области | ежегодно с 2014 года |
| 2. | Привести в соответствие программы общего, дополнительного и профессионального образования, включающие в себя комплекс мер и приёмов, направленных на подготовку и сдачу нормативов Комплекса ГТО в образовательных организациях Свердловской области | образовательные программы дошкольного, общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования | руководители образовательных организаций и учреждений | июнь-сентябрь 2014 года |
| 3. | Создание Координационного совета Свердловской области по внедрению и реализации Комплекса ГТО | распоряжение Правительства Свердловской области | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | до 15 июля года |
| 4. | Разработка и внесение проекта закона Свердловской области о физической культуре и спорте в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Закон Свердловской области | Законодательное Собрание Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | до 1 июня 2016 года |
| 5. | Внесение в установленном порядке изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», связанных с внедрением Комплекса ГТО, включая соответствующие индикаторы-показатели | постановление Правительства Свердловской области | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | до 20 августа 2014 года |
| 6. | Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на осуществление мероприятий по внедрению Комплекса ГТО | соглашение | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Минспорт России | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 7. | Разработка и утверждение в Свердловской области мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Комплекса ГТО | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | до 1 сентября 2014 года |
| 8. | Разработать меры поощрения педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность по подготовке обучающихся и принятию нормативов Комплекса ГТО, за счёт стимулирующей части фонда оплаты труда, | положение о стимулирующем фонде оплаты труда | руководители образовательных организаций | 2014 год |
| 9. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, по участию в организационно – экспериментальном этапе внедрения Комплекса ГТО | соглашения | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, муниципальные органы власти Свердловской области | до 1 декабря 2014 года |
| 10. | Согласование планов мероприятий муниципальных образований Свердловской области по поэтапному внедрению Комплекса ГТО | планы мероприятий муниципальных образований Свердловской | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, муниципальные органы власти Свердловской области | до 1 октября 2014 года |
| 11. | Включение показателей реализации Комплекса ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципальных образований Свердловской области | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 12. | Разработать и ввести процедуру сертификации площадок для подготовки и сдачи нормативов Комплекса ГТО на базе физкультурно-спортивных сооружений Свердловской области различных форм собственности и управления | положение о сертификации площадок для подготовки и сдачи нормативов Комплекса ГТО Свердловской области | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | 2014 год |
| 13. | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Комплекса ГТО | нормативный правовой акт | Министерство здравоохранения Свердловской области | до 1 декабря 2014 года |
| 14. | Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Комплекса ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области муниципальные органы власти Свердловской области | начиная с 2015 года |
| 15. | Реализация информационной политики по пропаганде Комплекса ГТО в СМИ и Интернете | положение и программа информационной политики по пропаганде Комплекса ГТО в Свердловской области | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере физической культуры спорта и образования, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | постоянно |
| 16. | Разработка и утверждение форм поощрения работников физической культуры, образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по введению Комплекса ГТО | положение о поощрении | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2014-2015 годы |
| 17. | Организация и проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения Свердловской области Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Комплекса ГТО | комплекс мероприятий | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Региональное отделение Свердловской области Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», заинтересованные общественные организации | ежегодно до 25 декабря, начиная с 2015 года |
| 18. | Разработка и реализация программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и учет их прохождения при аттестации работников физической культуры, спорта, образования, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров), ответственных за подготовку и организацию сдачи нормативов Комплекса ГТО | программы, график повышения квалификации | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт регионального развития образования», Екатеринбургский филиал ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», Свердловский областной педагогический колледж | постоянно |
| 19. | Включение во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс на региональном уровне двух видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | до 1 марта 2015 года |
| 20. | Проведение мониторинга состояния материально-технической базы и ее соответствие требованиям для сдачи нормативов Комплекса ГТО | реестр | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | постоянно |
| 21. | Создание и утверждение единого реестра площадок сдачи нормативов Комплекса ГТО | единый реестр площадок | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | 2014-2015 годы |
| 22. | Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению лучшего опыта введения Комплекса ГТО | план и график конференций, программа, резолюция | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | 2014-2017 годы |
| 23. | Разработка комплекса мероприятий, проводимых органами государственной и муниципальной исполнительной власти совместно с общественными и религиозными организациями, направленного на привлечение широких слоев населения к подготовке и сдаче нормативов Комплекса ГТО с учетом национальных, исторических и культурных традиций населения Свердловской области | комплекс мероприятий программа, дорожная карта | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | 2014-2015 годы |
| 24. | Разработка методических рекомендаций по организации процесса самоподготовки и сдачи нормативов Комплекса ГТО для различных возрастных групп населения | методические рекомендации | ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | 2014-2015 годы |
| 25. | Разработка и утверждение графика сдачи нормативов Комплекса ГТО | графики | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 2014 год |
| 26. | Разработка мер и программы по привлечению к организации физкультурно-массовых мероприятий по подготовке и сдаче нормативов Комплекса ГТО лиц, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам | программа, дорожная карта | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | 2014-2015 годы |
| 27. | Разработка и утверждение комплекса мер по привлечению некоммерческих организаций для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности в рамках государственно-частного партнерства | комплекс мер | Органы государственной и муниципальной исполнительной власти Свердловской области | начиная с 2015 года |
| 28. | Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Комплекса ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, органы государственной и муниципальной исполнительной власти Свердловской области | начиная с 2015 года |
| II. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации |
| 29. | Разработка комплекса мер, направленного на привлечение к подготовке и сдаче нормативов Комплекса ГТО лицами, осуществляющими трудовую деятельность. | программа, дорожная карта | Органы государственной и муниципальной исполнительной власти Свердловской области, Федерация профсоюзов Свердловской области, Свердловский областной СОЮЗ промышленников и предпринимателей, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» | 2014-2015 годы |
| 30. | Проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | положение | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 31. | Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Комплекса ГТО среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области | ежегодно, начиная с 2017 года |