Приложение к приказу №69/3-о г от 09.09.2015г.

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в БМАОУ СОШ № 21 на 2015-2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № | Мероприятие дорожной карты | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОО | июль 2015 – май 2016 г.г. | Администрация | Наличие «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности | до мая 2016 г. | Администрация | Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Проведение родительских собраний (конференций) Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | сентябрь – октябрь 2015 г. | Администрация | Бесконфликтное введение стандартов |
| 1.4. | Проект АООП ОО | октябрь 2015 г. – апрель 2016 г. | Рабочая группа | Навык разработки ООП под ФГОС с ОВЗ |
| 1.5. | Основание для перспективного планирования рабочих мест ученика с ОВЗ и подготовке специалистов из числа педагогических работников | сентябрь 2015 г. |  | Достоверное информирование о количестве детей с ОВЗ и их заявленных услугах |
| 1.6. | Аудит готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | декабрь 2015 г. | Администрация |  |
| 1.7. | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Администрация | Мониторинг образования детей с ОВЗ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Наличие рабочей группы системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ |  |
| 2.2. | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Ежеквартально |  | Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 2.3. | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах«стажировочных площадок» Свердловской области. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | к 1 сентября 2016 г. | Администрация | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Кулешова Н.М. Михайлова О.Б. | Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО |
| 3.3. | Мониторинг кадрового обеспечения ОУ | август-сентябрь | Кулешова Н.М. | Аналитическая справка |
| 3.4. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 | Михайлова О.Б. | План-график повышения квалификации |
| 3.5. | Курсы для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей | 2015-2018 | Администрация | Повышение квалификации руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей | 2015-2018 | Администрация | 100% повышение квалификации |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | администрация ОО |  |
| 4.2. | Оснащение компьютерным оборудованием, специальной учебной литературой, наглядными пособиями для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов | 2016 год | администрация ОО |  |
| 5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г | Администрация | Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). |
| 5.3. | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте |
| 5.4. | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Организация публичной отчетности, самообследования о результатах введения ФГОС ОВЗ |