Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №21»

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТЫПедагогическим Советом Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» Протокол № 12 от 21.03.2022 г | УТВЕРЖДЕНЫприказом директора Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю.Ковалева№ 19/1-о от 24.03.2022г. |

ПРОГРАММА

антирисковых мер по устранению

несформированности внутришкольной системы повышения квалификации

Фактор риска: Несформированность внутришкольной системы

 повышения квалификации

**Березовский городской округ**

**2022г.**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа антирисковых мер по устранению несформированности внутришкольной системы повышения квалификации |
| Цель и задачи программы | Цель: развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов.Задачи:* актуализировать школьную модель методической службы;
* организовать мероприятия по обмену опытом по результатам обучения по программам дополнительного профессионального образования
 |
| Целевые показатели | * качество профессионального взаимодействия между учителями школы,
* доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации
 |
| Срок реализации программы | Апрель 2022 г.- декабрь 2022 г. |
| Мероприятия по достижению цели и задач | Разработать Программу профессионального роста педагогов БМАОУ СОШ №21.Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом.Проведение педагогами, прошедшими обучение на курсах ПК, семинаров, обучающих тренингов, мастер- классов. Обновление методической копилки по результатам обучения по программам дополнительного профессионального образования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | * Программа профессионального роста педагогов БМАОУ СОШ №21
* наличие внутришкольной системы повышения квалификации
 |
| Перечень разделов | Паспорт программыДорожная карта |
| Ожидаемый результат |  - повышение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям;- повышение доли педагогов, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации |
| Исполнители | Администрация БМАОУ СОШ №21Педагогический коллектив БМАОУ СОШ №21 |

**Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели | Ответственные |
| Разработать школьную Программупрофессионального роста педагогов,включающую механизмы выявлениядефицитов и обеспечивающуюразвитие профессиональныхкомпетенций. | Проведение онлайн-диагностики дефицитовметодической компетентности пед. работников | Апрель 2022г. |  | Заместитель директора поН.М. Кулешова |
| Анализ результатов диагностики дефицитовметодической компетенции педагогическихработников | Апрель 2022г. | Выявленыпрофессиональныедефицитыпедагогов | Заместители директора Н.М. Кулешова,Л.Л. Леонтьева |
| Разработать Программу профессионального роста педагогов БМАОУ СОШ №21 | Май2022г. | Разработана Программа профессионального роста педагоговБМАОУ СОШ №21 | Заместитель директора поН.М. Кулешова |
| Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом ианализом | Апрель - декабрь 2022г. | Проведен анализ и самоанализ посещенных уроков | Заместитель директора поЛ.Л. Леонтьева |
| Организовать участие педагогов вкурсах повышения квалификации, вочном и дистанционном форматах, впрактико -ориентированныхсеминарах, соответствующих их профессиональным потребностям  | Планирование курсов ПК по профессиональным потребностям и с учетомпрофессиональныхдефицитов педагогов | Июнь 2022 | Повышениеквалификациипедагогов с учетомпрофессиональныхдефицитов | Заместители директора Н.М. Кулешова,Л.Л. Леонтьева |
| Организовать мероприятия по обмену опытом по результатам обучения по программам дополнительного профессионального образования | Проведение педагогами, прошедшими обучение на курсах ПК, семинаров, обучающих тренингов, мастер- классов. | Апрель - декабрь 2022г. | Педагогами ОУ проведены семинары, обучающие тренинги, мастер- классы | Заместитель директора Н.М. Кулешова |
| Обновление методической копилки по результатам обучения по программам дополнительного профессионального образования | Апрель - декабрь 2022г. | Обновление методической копилки | Заместитель директора Л.Л. Леонтьева |
| Актуализировать школьную модельметодической службы и организоватьее деятельность по повышениюпредметной и методическойкомпетентности педагогическихработников | Заседание методического совета школы по теме«Актуализация школьной модели методическойслужбы» | Август 2022 |  | Заместитель директора Л.Л. Леонтьева |